| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 05/09/2024 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ___________________________________________ | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. |
| Ταχ. Δ/νση; :; Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου. Ταχ. Κώδ.; :; 183-45. Τηλέφωνο; :; 213-2019652. Αρμόδιος; :; Α. Καραμάνου. | Προς: Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου»

Σχετ.:

- Η υπ΄ αρ. 4523/7-3-2023 Σύμβαση του ως άνω έργου,

- Οι υπ΄ αρ. 187/1-11-2023 & 74/26-3-2024 Αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Μ-Τ

- Η υπ’ αρ. 16531/4-9-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (1.) σχετική σύμβαση και τις υπ’ αρ. (2.) σχετικές αποφάσεις έγκρισης 1ης & 2ης Παράτασης  του εν λόγω έργου, λήγει στις 07-9-2024.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από τις 20-10-2023 έως και 30-06-2024 διακοπή των εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής λογαριασμών,

- Τις ακατάλληλες συνθήκες για δύο (2) μήνες, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, φύτευσης των θάμνων, φυτών και δέντρων και διαμόρφωσης των αθλητικών γηπέδων.

- Το γεγονός ότι η σύνταξη του 3ου ΑΠΕ  για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου, θα καθυστερήσει τις εργασίες κατά ένα (1) επιπλέον μήνα,

- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (3.) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 07-12-2024.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |