| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  | Μοσχάτο 09-09-2024 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  |  | ### Προς : Πρόεδρο της Δημοτική Επιτροπής Πρόεδρο Δ.Κ. Μοσχάτου Ενταύθα |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Κώδ. |  | : |  | 183 45, Μοσχάτο, |  |  |
| Τηλέφωνο |  | : |  | 213-2019615, |  |  |
| FAX |  | : |  | 210-9416154. |  |  |
| Πληροφορίες |  | : |  | κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός |  |  |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεπείγουσες Εργασίες για την αύξηση – αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας».

ΣΧΕΤ.:	α)	Η υπ’ αρ. 616/11-01-2024 σύμβαση έργου.

β)	Η υπ’ αρίθμ. 81/24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας (ΑΔΑ:ΨΕΟΟΩΚΡ-ΝΦΩ).

γ)	Η υπ’ αρίθμ. 150/24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας (ΑΔΑ:Ψ9Ρ1ΩΚΡ-826),

δ)	Η υπ’ αρίθμ. 147/24 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (ΑΔΑ:ΨΚ9ΖΩΚΡ-ΟΥΛ).

δ)	Το υπ’ αρ. πρωτ. 15771/14-08-2024 αίτημα του αναδόχου.

ε)	Η υπ’ αριθμ. 596347/24-05-24 γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ (αρ. πρωτ. 11420/24).

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, ορίζεται στις 11/01/2024.

Με τα (β’) και κατόπιν (γ)  σχετικά δόθηκε παράταση στο εν λόγω έργο έως 25 Σεπτεμβρίου 2024.

Κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκαν δυσκολίες και συνεπώς καθυστερήσεις στις εργασίες κυρίως λόγω ύπαρξης μεγάλου πλήθους αγωγών  και δικτύων Ο.Κ.Ω., αλλά και λόγω  της διάσπαρτης έκτασης του έργου και των ιδιαίτερων συνθηκών και δυσχερειών κατασκευής αυτού (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.α.).

Επί πλέον για τη σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται επιπλέον εργασίες και ως εκ τούτου, σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης. Προς τούτο έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής (9ο  θέμα, 12ης συνεδρίασης, της 22/05/2024, το οποίοι μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 596347/24-05-24 έγγραφο) και υπολείπονται να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης και υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης (τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου κ.λπ.) , ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο.

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και

- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (δ) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου.

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαστε

Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «Κατεπείγουσες Εργασίες για την αύξηση – αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 25/12/2024.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων Αγγελική Καραμάνου Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

Συνημμένα:		Το υπ’ αρ. πρωτ. 15771/14-08-2024 αίτημα του αναδόχου.