| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ταχ. Δ/νση; :; Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου. Τηλέφωνο; :; 213-2019652. Αρμόδιος Email; : :; Α. Καραμάνου ty@0144.syzefxis.gov.gr. | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛ : ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου 240.000,00€ Mπιμπής Θεόδωρος |
| --- | --- | --- |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3ο ΑΠΕ) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.

- Με την υπ’ αριθμό 211/20-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, καταρτίσθηκαν οι όροι Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με αριθμό μελέτης 08/2021.

- Η δημοπρασία έγινε μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατά την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Εταιρεία με δ.τ.: «Mπιμπής Θεόδωρος», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 19,00%.

- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 301/28-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

- Το συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 7-3-2023, αρ. πρωτ. 4523 για το ποσό των 197.227,21€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

- Ο ορισμός των επιβλεπόντων μηχανικών έγινε με τις υπ’ αρ. πρωτ.  4564/07-03-2023 και 7096/11-04-2023 αποφάσεις της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

- Με την υπ΄αρ. 103/29-5-2023 απόφαση ΔΣ του Δήμου Μ-Τ εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

- Με την υπ΄αρ. 187/1-11-2024 απόφαση ΔΣ του Δήμου Μ-Τ εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου.

- Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν οκτώ (8) μήνες ήτοι έως τις 07-11-2023. Με την υπ’ αρ 187/1-11-2024 απόφαση ΔΣ και 74/26-3-2024 & 223/9-9-2024 αποφάσεις ΔΕ του Δήμου Μ-Τ, εγκρίθηκαν συνολικά παρατάσεις δεκατριών (13) μηνών, ήτοι έως τις 07-12-2024.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου». Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο στο Δ.Κ. του Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αφορά στην είσοδο και στον αύλειο χώρο του Λυκείου Ταύρου, στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αγίας Σοφίας.

Συνοπτικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών.

- Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων και ασφαλτικών δαπέδων της στην περιοχή μελέτης.

- Καθαιρέσεις κατεστραμμένων στοιχείων αστικού εξοπλισμού (όπου απαιτείται).

- Χάραξη του χώρου εισόδου με τοπογραφικά όργανα προς εφαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης.

- Διαπλάτυνση του χώρου εισόδου σχολείου και διαμόρφωσή του με κατασκευή δύο τοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα που ορίζουν τον χώρο εισόδου.

- Κατασκευή κιγλιδωμάτων και θύρας εισόδου.

- Διαμόρφωση στεγάστρου εισόδου με χωροδικτύωμα.

- Διαμόρφωση χώρου για στάθμευση ποδηλάτων μαθητών.

- Κατασκευή κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα εκατέρωθεν της εισόδου, σύμφωνα με τη μελέτη.

- Εκσκαφές υποβάσεων και διαμορφώσεων.

- Αντικατάσταση των δάπεδων των γηπέδων καλαθοσφαίρισης και του δαπέδου της αυλής (ασφαλτόστρωση, επιπέδωση, επισκευή ρύσεων).

- Επισκευή - συντήρηση των επιμήκων πεζουλιών από σκυρόδεμα και των μαρμάρινων σκαλοπατιών που πλαισιώνουν τον χώρο της αυλής προς την pilotis.

- Τοποθέτηση δικτύων Η/Μ.

- Προσθήκη ιστών και φωτιστικών σωμάτων (χαμηλής κατανάλωσης, τεχνολογίας led).

- Προσθήκη ολοκληρωμένου συστήματος θυροτηλεόρασης στην είσοδο του σχολείου

- Αντικατάσταση - επισκευή του δαπέδου της αυλής (ασφαλτόστρωση, επιπέδωση, επισκευή ρύσεων).

- Αντικατάσταση μέρους του ασφαλτικού υλικού του δαπέδου της αυλής με ψυχρούς κυβόλιθους, ώστε να επιτευχθεί διαπερατότητα στο δάπεδο αλλά και να μειωθεί η θερμοχωρητικότητά του.

- Κατασκευή νέων παρτεριών και διαπλάτυνση υπαρχόντων παρτεριών, τοποθέτηση κηπευτικού χώματος στα παρτέρια και φύτευση σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΠΕ & 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- Τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, ήτοι  περιλαμβάνει αφ΄ ενός  μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ΄ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή της, καθόσον στο υπό εκτέλεση έργο είναι δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες είναι  αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν. Αναλυτικότερα:

- Χωματουργικά – Καθαιρέσεις:

Προτείνεται μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 45,88% ήτοι 5.032,48€.

- Οικοδομικές Εργασίες:

Προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 3,62% ήτοι κατά 2.998,38€.

- Η/Μ εργασίες:

Προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 33,63% ήτοι κατά 1.710,72€

- Εργασίες πρασίνου – Αστικός εξοπλισμός:

Δεν προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 12,71% ήτοι κατά 349,83€

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 193.073,41€ πλέον ΦΠΑ,  ήτοι σε μείωση κατά 3.349,83€ από την Αρχική Σύμβαση.

- Τις νέες εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση το 1ο ΠΚΤΜΝΕ (που αφορά στην Αρχική Σύμβαση). Συγκεκριμένα:

- Εργασίες από 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε:

Προτείνεται δαπάνη 12.162,96€ από ανάλωση απρόβλεπτων δαπανών.

Επισημαίνεται ότι:

- οι νέες τιμές της αρχικής σύμβασης καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου  από τα απρόβλεπτα,

- γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (βλ. συνημμένο έλεγχο τροποποιήσεων).

Η σύνταξη του 3ου ΑΠΕ καθίσταται αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του έργου.

- Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις τρεις (3) εργασίες ΣΣ1.1, ΣΣ1.2 και ΣΣ1.3, οι οποίες περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο (ΑΤ18, ΑΤ19 ΑΤ20 αντίστοιχα) και την πρώτη συναφθείσα σύμβαση, και των οποίων η ποσότητα υπερέβη την αρχική εκτίμηση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι δαπάνες για τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ ανέρχονται στο ποσό των 14.592,33€ (συμπεριλαμβανομένου ποσού 1.903,35€ για απρόβλεπτες εργασίες) και το συνολικό ποσό της 1ης ΣΣΕ ανέρχεται σε 18.094,47€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Επίσης, στην 1η ΣΣΕ περιλαμβεται πρόβλεψη αναθεώρησης 18,518,25€ η οποία συμμετέχει στο συνολικό ύψος της 1ης ΣΣΕ σε

Ποσοστιαία η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης έναντι της αρχικής χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. είναι: (14.592,33€/ 159.054,20€) = 9,17% <15,00%<50,00%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνεται σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση ως κατωτέρω:

| Δαπάνες | Αρχική Σύμβαση (€) | 1ος Α.Π.Ε. (€) | 2ος Α.Π.Ε. (€) | 3ος Α.Π.Ε. (€) Σύμβαση | 1η Σ.Σ. (€) | 3ος ΑΠΕ Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δαπάνη Εργασιών | 101.571,74 | 109.249,31 | 115.838,36 | 113.761,12 | 10.753,37 | 124.514,49 |
| Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% | 18.282,91 | 19.664,88 | 20.850,90 | 20.477,00 | 1.935,61 | 22.412,61 |
| Σύνολο (Ι) | 119.854,65 | 128.914,19 | 136.689,26 | 134.238,12 | 12.688,98 | 146.927,10 |
| Απρόβλεπτα | 17.978,20 | 8.918,65 | 1.143,58 | 244,89 | 1.903,35 | 2.148,24 |
| Σύνολο (ΙΙ) | 137.832,85 | 137.832,84 | 137.832,84 | 134.483,01 | 14.592,33 | 149.075,34 |
| Πρόβλεψη Απολ/κών | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | 12.000,00 |
| ΓΕ+ΟΕ απολ/κών | 1.749,60 | 1.749,60 | 1.749,60 | 1.749,60 |  | 1.749,60 |
| Κόστος σύντ. μελέτης | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 |  | 7.290,00 |
| Πρόβλεψη Αναθεώρησης | 181,75 | 181,75 | 181,75 | 181,75 | 18.518,25 | 18.700,00 |
| Σύνολο (ΙΙΙ) | 159.054,20 | 159.054,20 | 159.054,20 | 155.704,36 | 33.110,58 | 188.814,94 |
| Φ.Π.Α. 24% | 38.173,01 | 38.173,01 | 38.173,01 | 37.369,05 | 7.946,54 | 45.315,59 |
| Τελικό Σύνολο | 197.227,21 | 197.227,21 | 197.227,21 | 193.073,41 | 41.057,12 | 234.130,53 |

Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

|  |  | Μοσχάτο 21/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ. ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ – ΥΔΡ.ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ |  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.. |  |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |  |  |  |